# Agile Workshop

【题目】敏捷工作坊

【用法】黑色=正式回答。红色=题目翻译，以及答辩时怎么讲。先看中文，下一行 Say: 可直接用英语说。

Say: Today we present the plan only: the product backlog and the sprint backlog. No diagrams, no code yet.

## Creating The Project Plan and Sprint Backlog for Your Group Project

【题目】为你们的小组项目写出项目计划和 Sprint Backlog

Group: Hao Zheng (Ruby, 23084382); Geping Chen (Estrella, 23084393); Minghao Qin (Ender, 23084402); Guanyan He (Ryan, 23084395). 16 Sep 只交计划增量，不画图、不写代码。Evidence 为本文件中的表或 GitHub。

### Part 1: Understand The Case Study

【题目】第1部分：先读懂案例

Read the full case study as a group. Your first task is to understand the business problem before creating technical tasks.

【题目】全组先读完案例。先搞懂业务问题，再写技术任务。

Discuss and record:

【题目】讨论并记下来：

- What organisation or business context is described?

【题目】这是什么单位、做什么业务？

一家专科医院服务。病人由 GP 或另一家医院转诊进来，经过就诊、诊断、治疗、随访和日常沟通。医院要引入 Hospital Patient Administration System，把这条路径串起来，并保持临床决定、行政工作和财务活动分开。

【批注】案例第1段。这是专科医院，不是普通医院网站。看病、办事、管钱必须分开。

Say: This is a specialist hospital. A patient comes in by referral from a GP or another hospital. Doctors decide care. Finance decides money. Admin only carries out the work.

- Who are the main stakeholders?

【题目】主要相关的人/部门有谁？

患者与 GP/转诊医院；顾问医生与专科护士；医务秘书、预约组、接线组、路径协调、行政管理；财务；外部排班、发信、支付、化验/影像。冲突：医生嫌记录太多，管理要报表追责。

【批注】第1段有角色；第28段医生嫌记太多、管理要报表，这是冲突；第29段患者通知方式也不统一。财务不是临床。

Say: Main people: patients, referring doctors, specialist doctors, admin staff, finance, and outside services. Doctors want less recording. Managers want reports. These goals conflict.

- What is the main business process?

【题目】主流程是什么？病人从进来到结束怎么走？

秘书收材料 → 医生决定收不收 → 才能约第一次门诊 → 看病后医生授权才能约治疗 → 先分清谁出钱、必要时外部支付 → 诊后写信、接线分流。全程留痕。医生定医疗，财务定钱，行政只执行。

【批注】第3→4→5段是今天的刀口。第7段以后（治疗、付钱、写信、电话）先放总清单，本期不演示。

Say: Secretary checks papers → doctor accepts or not → only then book the first visit. After the visit, the doctor must authorise treatment. Then money, letters and phone calls. Today we stop at the first booking.

- What problem is the proposed system trying to solve?

【题目】新系统要解决什么问题？

现在信息散落在旧系统、邮件、电话、信和手工本里。看不清病人走到哪、发现不了延误、查不清谁做了什么。系统用来协同各团队、挡住越权，并在外部失败时避免重复预约和重复扣款。系统不替医生做诊断。

【批注】问题在第2段。系统不替医生看病。接线员也不能诊断（第17段）。

Say: Today information is messy: old systems, email, phone, letters and paper. Hard to see progress, delays, or who did what. The new system should connect the path. It does not diagnose.

- What are the key business rules?

【题目】必须遵守的业务规则有哪些？

秘书只能核材料、要缺件，不能决定收不收转诊。

只有授权医生接受后，才能约第一次门诊。决策必须记下原因和是谁定的。

没医生授权的治疗申请，行政不能办。改治疗必须走系统里的正式申请。

要先付钱的号，原则上付成功才能确认。不存完整卡号。外面扣成功、本院没回执：标调查，禁止自动再扣。

诊后信必须医生批准才能发。超 7 天算延迟。接线员不能诊断或建议治疗。

【批注】规则来自案例，不要背编号。秘书只核材料，不能收病人（第3段）。只有医生接受后才能约第一次门诊，还要记下原因和是谁定的（第4段）。没医生签字，行政不能约治疗（第7段）。不存完整卡号；外面扣了钱但医院没回执，标调查，不要自动再扣（第10–12段）。信必须医生批准；超7天算晚（第20–22段）。接线员不能当医生（第17段）。

Say: Secretaries check papers. They cannot accept or reject. Book the first visit only after the doctor accepts. Record the reason and who decided. Admin cannot book treatment without the doctor’s authorisation. Do not store full card numbers. If money was taken but we got no confirmation, mark it for check — do not charge again. The doctor must approve the letter. Phone staff must not diagnose.

- What exceptions or alternative paths are described?

【题目】案例写了哪些异常/另一条路？

材料缺、拒绝或转专科、补材料、无号、电话失败、未授权治疗、外部服务不可用、支付失败、无回执、紧急先治、口头改期无效、信件超时、紧急咨询规则未定（待确认）。

【批注】第18段「怎样算紧急电话」医院还没定死。我们标待确认，问老师，不自己编政策。

Say: Exceptions include missing papers, reject, no appointment slot, outside service down, and payment not confirmed. The hospital has not fully defined what “urgent” means for phone calls. We ask the tutor. We do not invent policy.

| 场景 | 系统应有行为 |
| --- | --- |
| 转诊材料缺失 | 标记缺件并向转诊方请求；不进入已接受 |
| 医生拒绝或转专科 | 记录原因；不启动新患预约 |
| 时间窗内无号 | 挂起并交路径组；禁止偷偷约到窗外 |
| 外部治疗/检验/影像不可用 | pending，通知负责团队，防重复建号 |
| Provider 成功但医院无确认 | 标调查；禁止自动再扣 |
| 咨询紧急规则未定 | 先人工标记并记待确认，不编政策 |

【表头】场景 = 出了什么情况；系统应有行为 = 系统必须怎么做

【批注】拒绝后不能约新患（第4段）。没号要挂起，交给盯延误的人，不能偷偷约到窗外（第6段）。外面扣了钱但医院没回执，标调查，不要自动再扣（第12段）。

Say: If the doctor rejects, do not book a first visit. If there is no slot, keep it pending and tell the pathway team. If money was taken but we got no confirmation, mark it for check. Do not charge again.

- What external systems or organisations are involved?

【题目】有哪些外部系统或外部单位？

外部排班、外部发信、外部支付公司、化验/影像/外部治疗、转诊方（GP、其他医院）、保险或资助机构。

【批注】第5段外面的排班日历；第8段化验/影像；第10段支付公司。今天排班可以用假接口，但没号仍要挂起，不能建两个号。

Say: Outside services: the calendar for booking, letters, payment company, labs and scans. We may mock the calendar in this sprint, but if there is no slot, keep it pending. Do not make two bookings.

- What information must be captured, stored, transferred or validated?

【题目】系统要记下、存下、传出或核对哪些信息？

转诊材料是否齐全；医生决定（类型、原因、操作人）；预约专科/优先级/时间窗；每次联系结果；治疗授权；资金来源与批复；支付状态、流水、日期、金额（不要完整卡号）；信件时间戳与收件人；咨询分类与是否解决。审计：谁、何时、做了什么，普通人改不了。

【批注】第26–27段：谁、何时、做了啥，普通人改不了。不要存完整卡号。

Say: We must record who did what, and when. Ordinary staff cannot edit that log. We store payment status and a reference, never the full card number.

#### Task 1: Case Study Summary

【题目】任务1：写一份小组案例摘要

Create a short group summary of the case study.

【题目】写一份短的小组摘要。

Your summary should include:

【题目】摘要里要有下面这些：

Main business process.

【题目】主业务流程。

Main participants.

【题目】主要参与者。

Key requirements.

【题目】关键需求。

Important business rules.

【题目】重要业务规则。

External services or organisations.

【题目】外部服务或外部单位。

Assumptions made by the group.

【题目】小组自己做的假设。

主要业务流程：秘书收材料 → 医生决定 → 第一次门诊预约 → 就诊后授权治疗 → 资金与支付 → 诊后信与咨询分流。

主要参与者：患者与转诊方；临床；行政；财务；外部排班/发信/支付/化验影像及保险资助方。

关键需求：统一流程；关键动作可查；按岗位授权；外部失败可挂起可追踪。

重要业务规则：没医生授权不能约号、不能约治疗；没财务权限不能退款；接线员不能当医生。

小组假设：1）排班和支付可用 mock，须写明边界。2）紧急咨询如何判定未写死，问 tutor。3）本期优先转诊核验 → 医生决策 → 第一次门诊预约。

【批注】第30段说：案例没写清的，标出来，问老师，写下假设。这三条就是在做这件事。

Say: Our assumptions: we may mock booking and payment, but we write the boundary. Urgency rules are unclear — we ask the tutor. This sprint only covers referral check, doctor decision, and first clinic booking.

### Part 2: Identify The Main Deliverables

【题目】第2部分：列出主要交付物

#### Task 1: Create a list of deliverables.

【题目】任务1：列出交付物清单。

| Deliverable | Related Requirement(s) | Dependencies | Due Date | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例理解与问题总结 | 背景、参与者、主流程、问题、规则、异常、外部系统、信息 | 全组讨论 | 16 Sep 2026 | 8问有答案；假设单独标明 |
| 交付物清单 | 明确以后交什么、何时交 | 案例摘要 | 16 Sep 2026 | 五列齐全；16 Sep 与 28 Sep 分开 |
| Product Backlog | 建模、实现、测试、评审、证据 | Geping Chen 主笔 | 16 Sep 2026 | 12字段齐全；双负责人 |
| 任务拆分 | 小到一个 sprint 能做完 | Minghao Qin 主笔 | 16 Sep 2026 | 无空任务；有验收栏 |
| 依赖映射 | 先后顺序、延误知会、备份 | Guanyan He 主笔 | 16 Sep 2026 | 每项能回答四问 |
| Sprint Backlog + Goal | 第一个 sprint 做什么 | Hao Zheng 主笔 | 16 Sep 2026 | 有 Goal；条目来自 Product Backlog |
| Standup 准备 | 个人进度 | 每人自写；Guanyan He 汇总 | 16 Sep 2026 | 完成/下一步/阻塞/证据 |
| Sprint Review 准备 | 演示当前增量 | Hao Zheng 主笔 | 16 Sep 2026 | 能讲完成、未完成、决策、下一步 |
| Definition of Done | 全组约定何为完成 | 全组确认 | 16 Sep 2026 | 文档有负责人且可检查 |
| 战略 BPMN | 主路径；临床/行政/财务分权 | 案例摘要、Backlog | 28 Sep 2026 | 高层路径与门禁可见 |
| 可执行运营 BPMN | 未授权不能约号/约治疗 | 战略 BPMN | 28 Sep 2026 | 转诊→决策→新患预约可跑 |
| i* SD/SR | 利益相关者依赖与冲突 | 案例摘要 | 28 Sep 2026 | 含排班、发信、支付等外部依赖 |
| Camunda Forms | 转诊核验、医生决策必填 | 运营 BPMN | 28 Sep 2026 | 表单可打开；必填校验生效 |
| External Workers | 排班/支付；无号挂起；无回执不自动再扣 | 可 mock | 28 Sep 2026 | 失败路径可证；不存完整卡号 |
| 测试计划与结果 | 权限、主路径、拒绝转诊 | BPMN、Forms、Workers | 28 Sep 2026 | 有预期与实际结果 |

【表头】Deliverable = 交付物（要交什么）

【表头】Related Requirement(s) = 相关需求

【表头】Dependencies = 依赖什么

【表头】Due Date = 截止日期

【表头】Acceptance Criteria = 怎样算合格

【批注】今天交文档计划。图和代码写在 28 Sep，所以今天没画图不是漏交。

Say: Deliverables for 16 September are documents. Diagrams, forms and workers are for 28 September.

### Part 3: Create The Product Backlog

【题目】第3部分：写出产品待办清单（全部工作）

The product backlog is the full list of work required for the project. It should include modelling, implementation, testing, review and evidence tasks.

【题目】Product Backlog = 这个项目全部要做的工作，不只是写代码。建模、实现、测试、评审、证据都要写进去。

Create backlog items based on the case study provided.

【题目】条目必须来自这份案例，不要自己编业务。

Each backlog item should include:

【题目】每一条都要有下面 12 项：

- Backlog ID.

【题目】编号。

- Task title.

【题目】标题。

- Description.

【题目】这条做什么。

- Priority.

【题目】优先级。

- Related requirement or business rule.

【题目】对应哪条需求/规则。

- Estimate.

【题目】大概多久。

- First owner.

【题目】第一负责人。

- Second owner.

【题目】第二负责人。

- Dependencies.

【题目】依赖谁。

- Acceptance conditions.

【题目】怎样算做完。

- Evidence required.

【题目】要给老师看什么证据。

- Status.

【题目】现在做到哪。

| ID | Backlog Item | Description | Priority | Related Requirement | Estimate | First Owner | Second Owner | Dependencies | Acceptance Conditions | Evidence | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | 转诊接收与材料核验 | 秘书核对既往诊后信、检查报告等是否齐全，缺件可向转诊方索取。秘书不能判断病情，也不能决定收不收。 | P0 | 案例第3段：核材料与权限边界 | 5h | Hao Zheng | Geping Chen | — | 秘书账号执行不了接受和拒绝；医生账号可以 | Part 1 权限规则；角色对照表 | 未开始 |
| PB-02 | 医生临床复核 | 材料齐了转给医生。医生可接受、拒绝、要求补材料或转到别的专科，必须填原因并记录是谁决定的。 | P0 | 案例第4段：决策要记原因和操作人 | 5h | Hao Zheng | Guanyan He | PB-01 | 不填原因提交不了；被拒绝的转诊不会生成预约 | 决策规则表（Part 6 T03） | 未开始 |
| PB-03 | 新患门诊预约 | 医生接受后才能发预约请求，含专科、紧急程度、希望时间、患者特殊需求。用外部排班找号再在本院确认。没号就标出并转路径组，不能约到窗外。 | P0 | 案例第4–6段：接受后才能约，无号要标出 | 8h | Hao Zheng | Minghao Qin | PB-02 | 未接受时约不了；模拟无号时状态为待处理并提醒路径组 | Part 6 约号门禁与无号规则 | 未开始 |
| PB-04 | 通知与联系记录 | 预约确认后常规寄信；两周内就诊的还要打电话，每次结果都要记。 | P0 | 案例第5–6段：通知方式与联系结果 | 3h | Geping Chen | Hao Zheng | PB-03 | 距就诊14天内必须同时有信件和电话记录；超过14天只要信件 | 通知规则表（Part 6 T07） | 未开始 |
| PB-05 | 治疗授权请求 | 患者同意后医生记录同意并创建已授权的治疗预约申请。没有医生授权，行政不能往下办。 | P0 | 案例第7段：未授权行政不得处理 | 3h | Hao Zheng | Geping Chen | PB-03 | 行政打开未授权申请时无法推进 | 授权字段清单 | 未开始 |
| PB-06 | 外部服务不可用时的处理 | 约外部治疗、检验、影像时若对方挂了：预约挂起，通知负责团队并记录重试，不能重复建号。 | P0 | 案例第8段：挂起、通知、防重复 | 4h | Minghao Qin | Guanyan He | PB-05 | 模拟挂掉后状态为挂起且有重试记录；重复提交不增加预约 | 失败路径说明（本期计划） | 未开始 |
| PB-07 | 资金来源判定与支付处理 | 确认治疗前判定医院、保险/资助或患者自付。付款发给外部支付公司，回传状态与流水，不存完整卡号。失败可再付但不重复建号、不重复扣款。已扣款无回执标待调查，不自动再扣。 | P0 | 案例第9–12段：资金、支付、失败与无回执 | 9h | Minghao Qin | Geping Chen | PB-05 | 三条路径都能说明：付款成功、失败后重试、已扣款无回执不自动再扣 | 支付规则说明（后期演示） | 未开始 |
| PB-11 | 关键动作审计 | 转诊决定、治疗授权、信件批准、支付与退款、治疗变更都要留痕，普通人不能改。 | P0 | 案例第26–27段：留痕与不可改 | 3h | Guanyan He | Hao Zheng | PB-02, PB-05, PB-07 | 关键动作可查；普通用户改审计记录被拒 | 审计字段表 | 未开始 |
| PB-12 | 战略 BPMN | 高层流程覆盖转诊、医生决策、门诊预约、治疗授权、资金支付、信件与咨询，标出角色边界和外部系统，并说明抽象层级。 | P0 | 课程作业战略模型；案例主流程 | 4h | Hao Zheng | Geping Chen | PB-01 to PB-08 | 关键环节齐全；临床、行政、财务边界可辨；抽象层级有说明 | 28 Sep 的 .bpmn 与说明（16 Sep 不出图） | 未开始 |
| PB-15 | Sprint Review 准备 | 定演示顺序和主讲人，区分已完成与未完成，每人能讲清自己这部分做了什么。 | P0 | Workshop Part 8 | 2h | Hao Zheng | Geping Chen | 当前增量 | 四人分段清楚；未完成项和原因能当场说明 | Part 8 本文件 | 进行中 |
| PB-16 | i* SD/SR 模型 | 为首次发布建 SD/SR：识别参与者、目标、软目标、任务、资源和依赖，两图互相印证。 | P0 | 课程作业 i*；案例第30段 | 5h | Geping Chen | Guanyan He | PB-01, PB-12 | SD 覆盖转入方、临床、行政、财务、外部组织；SR 能对上 SD | 28 Sep 的 i* 图（16 Sep 不出图） | 未开始 |
| PB-17 | 举证与贡献记录维护 | 收四人的表、提交与会议记录，核对证据和负责人是否对得上。 | P0 | Workshop 举证要求 | 3h | Geping Chen | Minghao Qin | — | 每条完成项能指出对应表或 GitHub；缺证据的不标完成 | 本作业各 Part 表；GitHub | 未开始 |
| PB-22 | 登录与角色权限 | 按岗位给最小必要权限，覆盖秘书、预约、接线、护士、医生、财务与行政等。 | P0 | 案例第26段：登录与角色授权 | 6h | Hao Zheng | Geping Chen | PB-01 | 岗位可访问范围清单齐全；职责外访问被拒绝 | 角色权限矩阵（后期截图） | 未开始 |
| PB-28 | 需求追溯矩阵 | 需求对应到战略模型、运营 BPMN、实现与测试，标出已支持、部分支持与未支持。 | P0 | 作品集追溯要求 | 3h | Hao Zheng | Guanyan He | PB-01 to PB-14 | 每条需求有追踪行；未支持项写明原因与第二次发布建议 | 追溯表（28 Sep） | 未开始 |
| PB-29 | 完成定义与证据最低要求 | 标完成至少要有条目编号、可给老师看的表或 GitHub、可检查的验收条件。 | P0 | Workshop 完成定义 | 1h | Minghao Qin | Geping Chen | — | 全组对完成定义无异议；标完成的条目可按定义核对 | 本文件开头的完成定义 | 未开始 |
| PB-08 | 紧急先治后补财务 | 再等付款会危及患者时，医生可先安排治疗，但必须写原因，事后转财务。 | P1 | 案例第12段 | 2h | Guanyan He | Hao Zheng | PB-07 | 不写原因走不了紧急放行；放行后财务端出现待处理 | 异常路径说明 | 未开始 |
| PB-09 | 诊后信批准与分发 | 医生批准后秘书才能发。秘书只改格式，不改临床意思。超7天算延迟，按1月/3月升级；完成后停止催办。 | P1 | 案例第19–23段 | 6h | Geping Chen | Guanyan He | PB-05 | 未批准的信秘书发不出去；第8天标延迟；完成后不再催 | 信件权限与升级规则表 | 未开始 |
| PB-10 | 咨询登记与分流 | 记下时间、谁接的、分给哪组、回了什么、解决没有。接线员只答行政问题，钱转财务，临床转专科护士，不能诊断。 | P1 | 案例第16–18段 | 3h | Geping Chen | Minghao Qin | PB-01 | 接线员提交临床咨询时只能转出；紧急规则待确认 | 分流规则表 | 未开始 |
| PB-13 | Camunda 表单 | 给转诊核验和医生决策做表单，采集专科、紧急程度、时间窗、患者需求、决策类型和原因，必填校验生效。 | P1 | 作品集 Forms | 4h | Geping Chen | Hao Zheng | PB-02, PB-12 | 必填为空时提交不了；流程变量能传下去 | 28 Sep 表单演示 | 未开始 |
| PB-14 | 验收测试 | 写主路径和拒绝转诊两条测试，含前置条件、数据、步骤、预期与实际结果。 | P1 | 作品集测试 | 3h | Guanyan He | Minghao Qin | PB-02, PB-06 | 两条都含预期与实际两栏；失败项有原因 | 测试计划表（16 Sep 只交计划） | 未开始 |
| PB-18 | 测试补充 | 补越权、无号挂起、支付失败重试、已扣款无回执四类用例。 | P1 | Part 8 必测清单 | 4h | Guanyan He | Minghao Qin | PB-11, PB-14 | 四类用例各有预期与实际栏 | 补充测试表（后期） | 未开始 |
| PB-19 | 治疗变更正式申请 | 改治疗必须在系统里提交正式申请；口头邮件不算。紧急可先停，事后补授权。影响钱的转财务。 | P1 | 案例第15段 | 5h | Minghao Qin | Guanyan He | PB-05 | 没有正式申请时改不了安排；紧急先停后有待补授权 | 变更规则说明 | 未开始 |
| PB-20 | 退款与取消处理 | 付款后取消或变更，由财务批退款。医生不能批钱；财务不能定治不治。整条链可查。 | P1 | 案例第13、25段 | 6h | Minghao Qin | Geping Chen | PB-07 | 医生账号提交不了退款；从患者记录能串到支付流水 | 退款规则说明 | 未开始 |
| PB-21 | 随访预约与缺席处理 | 随访须在医生要求的时间内约；没号就标出交路径组。取消或没来要记录；付过钱的交财务；能否继续治只有临床能定。 | P1 | 案例第24–25段 | 6h | Guanyan He | Minghao Qin | PB-03, PB-20 | 无号时生成路径提醒且不产生窗外预约；继续治疗只能由临床选择 | 随访与缺席规则说明 | 未开始 |
| PB-23 | 化疗周期复查与继续决定 | 下一周期前复查和验血。能否继续只有临床能定。 | P2 | 案例第14段 | 4h | Guanyan He | Hao Zheng | PB-05 | 预约组账号改不了继续或推迟 | 权限说明 | 未开始 |
| PB-24 | 患者身份核对 | 对来自不同机构的信息做身份核对，不一致则标冲突，防止张冠李戴。 | P2 | 案例第27段 | 5h | Guanyan He | Minghao Qin | PB-01 | 姓名或出生日期不一致进人工核对；没核对通过不能挂到已有档案 | 核对规则说明 | 未开始 |
| PB-25 | 服务故障期间的补录 | 系统或外部服务不可用时，线下完成的工作事后能补录。 | P2 | 案例第27段 | 4h | Guanyan He | Hao Zheng | PB-03, PB-07 | 补录记录含补录人、原始时间与关联条目 | 补录规则说明 | 未开始 |
| PB-26 | 管理报表 | 积压、等待、联系失败、信件延迟、未结咨询、支付卡住等报表，不额外增加临床录入。 | P2 | 案例第28段 | 8h+ | Geping Chen | Minghao Qin | PB-02 to PB-09 | 主要指标可对应到来源条目 | 报表清单（后期） | 未开始 |
| PB-27 | 患者沟通偏好 | 记录纸质或电子、无障碍、翻译或代表协助，并在通知时按偏好执行。 | P2 | 案例第29段 | 5h | Geping Chen | Guanyan He | PB-04 | 设置偏好后通知方式随之变化；未设置用默认并留痕 | 偏好字段清单 | 未开始 |

【表头】ID = 编号；Backlog Item = 这条工作的名字；Description = 做什么

【表头】Priority = 优先级；Related Requirement = 对应案例哪条；Estimate = 估时

【表头】First Owner = 第一负责人；Second Owner = 第二负责人

【表头】Dependencies = 依赖；Acceptance Conditions = 怎样算完；Evidence = 证据；Status = 状态

【批注】这里最容易问：Product Backlog 是全部工作（29条）。Sprint Backlog 是从这个全部清单里挑出来、这个 sprint 真正做的。不是「进不进系统」，是「这个 sprint 做不做」。本期做：PB-01 到 PB-04（转诊核材料 → 医生决定 → 第一次预约），外加 PB-15（准备评审）。本期不做、仍留在总清单：治疗、付钱、写信、接电话。今天很多条是 Not started，因为 16 Sep 只交计划，这是正常的。

Say: The product backlog is the full list of work. The sprint backlog is only what we do in this sprint. This sprint we do referral check, doctor decision and first booking. Treatment, payment, letters and phone calls stay on the full list. Most items are Not started because today is the plan only.

## Part 4: Break The Work into Project Tasks

【题目】第4部分：把大项拆成小任务

Each backlog item should be broken into manageable tasks. A task should be small enough to track and complete within a sprint.

【题目】每条 Backlog 再拆成小任务。小到一个 sprint 里跟得上、做得完。

Avoid large tasks such as:

【题目】不要写这种太大的任务：

- “Do BPMN”

【题目】不要只写「做 BPMN」。

- “Create system”

【题目】不要只写「做系统」。

- “Do testing”

【题目】不要只写「做测试」。

- “Make presentation”

【题目】不要只写「做演示」。

Use specific tasks such as:

【题目】要写成具体任务，例如：

- Identify process participants.

【题目】找出流程里有哪些角色。

- Draft main BPMN flow.

【题目】起草主流程图。

- Add exception path for rejected request.

【题目】补上「被拒绝」这条异常路。

- Create Camunda Form for referral submission.

【题目】给转诊提交做表单。

- Implement external worker for validation.

【题目】做外部校验的 worker。

- Test normal workflow path.

【题目】测主路径。

- Record feedback response.

【题目】记下反馈后怎么改。

| Task ID | Backlog ID | Task Description | First Owner | Second Owner | Estimate | Dependency | Acceptance Conditions | Evidence Required | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | PB-01 | 列出转诊核验角色与权限：秘书可补件，不可接受转诊 | Hao Zheng | Geping Chen | 2h | Part 1 摘要 | 角色表与案例规则一致 | Part 1 权限规则 | Done |
| T02 | PB-01 | 起草转诊主路径：收件 → 核材料 → 送医生 | Hao Zheng | Guanyan He | 3h | T01 | 主路径步骤可对应案例原文 | Part 1 主流程说明 | In progress |
| T03 | PB-02 | 增加医生四态：接受/拒绝/补材料/转专科；原因与操作人必填 | Hao Zheng | Geping Chen | 3h | T02 | 无原因或无操作人则无法提交 | 决策规则（本期文字） | Not started |
| T04 | PB-02 | 拒绝/转专科后不进入新患预约 | Guanyan He | Hao Zheng | 2h | T03 | 拒绝后不进入新患预约 | Part 1 异常路径表 | Not started |
| T05 | PB-03 | 仅在接受后生成新患预约请求（专科、优先级、时间窗、患者需求） | Hao Zheng | Minghao Qin | 3h | T03 | 未接受时行政无法约号 | Part 6 门禁规则 | Not started |
| T06 | PB-03 | 对接/模拟外部排班：有号确认，无号挂起并转路径组，禁止约到窗外 | Minghao Qin | Guanyan He | 5h | T05 | 无号时状态为 pending/escalated | Part 6 mock 规则 | Not started |
| T07 | PB-04 | 通知规则：常规发信；两周内须另记电话及每次结果 | Geping Chen | Hao Zheng | 3h | T05 | 14天内必须有电话尝试记录 | 通知规则表 | Not started |
| T08 | PB-05 | 记录同意并创建已授权治疗预约申请 | Hao Zheng | Geping Chen | 3h | T05 | 无临床授权则行政不能处理 | 授权字段清单 | Not started |
| T09 | PB-06 | 外部治疗/检验/影像不可用：pending、通知、防重复 | Minghao Qin | Guanyan He | 4h | T08 | 不产生重复预约记录 | 失败路径说明 | Not started |
| T10 | PB-07 | 确认治疗前判定资金来源；需付款则发支付请求；不存完整卡号 | Minghao Qin | Geping Chen | 5h | T08 | 回写状态/流水/金额/日期；无卡号存储 | 资金与支付字段清单 | Not started |
| T11 | PB-07 | 支付失败可重试；无回执标调查，禁止自动再扣 | Minghao Qin | Guanyan He | 4h | T10 | 三条路径可说明 | 支付异常规则 | Not started |
| T12 | PB-08 | 紧急先治：记录临床原因并转财务事后处理 | Guanyan He | Hao Zheng | 2h | T10 | 原因必填且可审计 | 异常路径说明 | Not started |
| T13 | PB-09 | 诊后信：医生批准后秘书才可分发；秘书不得改临床含义 | Geping Chen | Hao Zheng | 3h | T08 | 未批准不可外发 | 信件权限说明 | Not started |
| T14 | PB-09 | 信件超7天标延迟；约1月/3月升级；完成后停止催办 | Guanyan He | Geping Chen | 3h | T13 | 升级层级与案例一致 | 升级规则表 | Not started |
| T15 | PB-10 | 咨询分流：行政/财务/临床；接线员禁止临床建议 | Geping Chen | Minghao Qin | 3h | T01 | 临床类必须转到 CNS/临床 | 分流规则表 | Not started |
| T16 | PB-11 | 审计点：转诊决策、治疗授权、信件批准、支付/退款、治疗修改 | Guanyan He | Hao Zheng | 3h | T03, T08, T10 | 记录含用户、时间、动作；普通用户不可改 | 审计字段表 | Not started |
| T17 | PB-12 | 起草战略 BPMN 主图并与运营模型对齐 | Hao Zheng | Geping Chen | 4h | T02–T08 | 高层路径完整、门禁可见 | 28 Sep 的 BPMN（16 Sep 不出图） | Not started |
| T18 | PB-13 | 绑定转诊核验与医生决策的 Camunda Form | Geping Chen | Hao Zheng | 4h | T03, T17 | 必填校验生效 | 28 Sep 表单演示 | Not started |
| T19 | PB-14 | 编写主路径与拒绝转诊两条验收测试 | Guanyan He | Minghao Qin | 3h | T03, T06 | 有预期结果与实际结果栏 | Part 8 测试计划表 | Not started |
| T20 | PB-15 | 准备 Sprint Review：演示顺序与未完成项说明 | Hao Zheng | Geping Chen | 2h | 当前增量 | 四人分段清楚 | Part 8 本文件 | In progress |

【表头】Task ID = 小任务编号；Backlog ID = 对应总清单哪一条；Task Description = 具体做什么

【表头】其余列与上面相同：谁负责、估时、依赖、验收、证据、状态

【批注】不要说「做系统」。T01 是权限，T03 是医生四种决定，T06 是没号就挂起。

Say: Tasks are small. T01 is who can check papers. T03 is the four doctor decisions. T06 is: if there is no slot, keep it pending.

### Part 5: Dependency Mapping

【题目】第5部分：画出任务依赖

For each task, identify:

【题目】每个任务都要回答：

- What must be completed first?

【题目】必须先完成什么？

- Which task depends on this task?

【题目】谁等着这个任务？

- Who needs to be informed if this task is delayed?

【题目】如果延误，要通知谁？

- What is the backup plan?

【题目】备用计划是什么？

依赖来自案例门禁。Sprint 1 关键路径：T01 → T02 → T03 → T05 → T06。最不能延误的是 T03、T05、T06。备份：第二负责人顶上；外部服务可 mock，但必须保留 pending、通知、不重复建号、不确定支付不自动再扣。

【批注】第4段门禁：医生还没接受，就不能约号。所以 T05 必须等 T03。mock 不是省略失败路径。

Say: Order follows the case. The doctor must accept before we book. If this task is late, the second owner continues. We may mock outside services, but no-slot still stays pending, and we never create two bookings.

| Task ID | 必须先完成 | 谁依赖本卡 | 延误通知谁 | 备份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Part 1 案例摘要（秘书只核材料） | T02, T15 | Geping Chen；Hao Zheng（T02） | 二责按案例收口权限表；16 Sep 用文字权限说明即可 |
| T02 | T01 | T03, T17 | Guanyan He；Hao Zheng（T03） | 二责用文字主路径顶上；BPMN 可后补 |
| T03 | T02 | T04, T05, T16, T18, T19 | Geping Chen；全组（关键路径） | 二责补四态字段；无原因不得提交；T05 在 T03 完成前不得约号 |
| T04 | T03 | T19（拒绝路径测试） | Hao Zheng；Guanyan He（T19） | 先用文字规则：拒绝后不得约新患 |
| T05 | T03（仅医生接受之后） | T06, T07, T08, T17 | Minghao Qin；全组 | 未接受则行政不能约号；后继卡全部停 |
| T06 | T05 | T19 | Guanyan He；全组 | 排班用 mock；无号或服务不可用则 pending 并通知，不重复建号 |
| T07 | T05（案例更严：预约确认即 T06 之后） | T20 演示需能讲清规则 | Hao Zheng | 先出规则表：常规信；两周内再电话并记每次结果 |
| T08 | T05（案例：就诊并同意治疗后） | T09, T10, T13, T16, T17 | Geping Chen；Minghao Qin | 无授权则行政不得处理；本期可移入下一 sprint |
| T09 | T08 | 后期集成测试 | Guanyan He | 挂起 + 通知 + 记重试 + 不重复建号；服务一律 mock |
| T10 | T08 | T11, T12, T16 | Geping Chen；Minghao Qin；Guanyan He | 先判定谁出钱；不存完整卡号；未判定则治疗预约不能确认 |
| T11 | T10 | T16 | Guanyan He | 失败可再付但不重复建号扣款；无回执只标调查，禁止自动再扣 |
| T12 | T10 | T16 | Hao Zheng | 不写原因不能紧急放行；不得让财务或行政代替临床决定 |
| T13 | T08 | T14, T16 | Hao Zheng；Guanyan He | 未批准不可外发；本卡不进 Sprint 1 Goal |
| T14 | T13 | — | Geping Chen | T13 未完成则本卡不得开始 |
| T15 | T01（业务上还依赖第一次门诊） | — | Minghao Qin | 紧急判定未写死：标待确认，问 tutor；不进 Sprint 1 |
| T16 | T03, T08, T10 | T19 权限/审计检查 | Hao Zheng | 先覆盖转诊决定与治疗授权两条审计 |
| T17 | T02–T08 | T18 | Geping Chen | 16 Sep 不画图；用文字路径说明抽象层级 |
| T18 | T03, T17 | T19 | Hao Zheng | 16 Sep 用字段说明代替表单 |
| T19 | T03, T06（建议同时依赖 T04） | T20 | Minghao Qin；Hao Zheng | 16 Sep 只交测试计划，不填假的实际结果 |
| T20 | Sprint 1 当前增量 | — | Geping Chen；全组 | 未完成项当场说明原因；缺证据不得报 Done |

【表头】必须先完成 = 先做哪张卡；谁依赖本卡 = 谁在等；延误通知谁；备份 = 延误了怎么办

【批注】医生还没接受，就不能约号。所以 T05 必须等 T03。

Say: The doctor must accept before we book. If a task is late, the second owner continues the work.

### Part 6: Create Sprint Backlogs

【题目】第6部分：写出本 sprint 真正要做的清单

Select tasks from the product backlog for each sprint.

【题目】从总清单里挑选任务，放进这一个 sprint。不是全部都做。

Sprint 1 Goal：16 Sep 前完成并上传 Product Backlog 与 Sprint Backlog。第一刀：转诊核验 → 医生决策 → 第一次门诊预约（排班可 mock）。支付、诊后信、咨询分流这个 sprint 不做，仍留在总清单里。

【批注】「这个 sprint 不做」= 这条仍在总清单（Product Backlog）里，只是现在不拿来做。不是删掉，也不是系统不需要。

Say: Sprint goal: finish and upload the full list and this sprint list by 16 September. First slice: check papers, doctor decision, first booking. Payment, letters and phone calls stay on the full list for later.

| Sprint | Task ID | Task Description | First Owner | Second Owner | Estimate | Acceptance Conditions | Evidence | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | T01 | 列出转诊核验角色与权限：秘书可补件，不可接受转诊 | Hao Zheng | Geping Chen | 2h | 与案例中秘书/医生规则一致 | Part 1 权限规则 | Done |
| Sprint 1 | T02 | 转诊主路径：收件 → 核材料 → 送医生 | Hao Zheng | Guanyan He | 3h | 步骤对应案例原文 | Part 1 主流程 | In progress |
| Sprint 1 | T03 | 医生四态：接受/拒绝/补材料/转专科；原因与操作人必填 | Hao Zheng | Geping Chen | 3h | 不填原因或操作人则不能继续 | 决策规则表 | Not started |
| Sprint 1 | T04 | 拒绝/转出后不进入新患预约 | Guanyan He | Hao Zheng | 2h | 被拒绝的转诊不进入新患预约 | Part 1 异常路径表 | Not started |
| Sprint 1 | T05 | 仅在接受后生成第一次门诊预约请求 | Hao Zheng | Minghao Qin | 3h | 未接受时行政不能约号 | 门禁规则 | Not started |
| Sprint 1 | T06 | 外部排班（可 mock）：有号确认；无号 pending 并通知路径组；不能约到窗外 | Minghao Qin | Guanyan He | 5h | 无号 = pending 或升级 | Mock 规则 | Not started |
| Sprint 1 | T07 | 通知：常规写信；两周内再电话并记每次结果 | Geping Chen | Hao Zheng | 3h | 14天内必须有电话尝试记录 | 通知规则表 | Not started |
| Sprint 1 | T20 | 上传 Product Backlog 与本表；四人加入 GitHub；只交计划 | Hao Zheng | Geping Chen | 2h | 仓库有 PB 和 Sprint Backlog；四人已加入 | GitHub；本文件 Part 3 与 Part 6 | In progress |

【表头】Sprint = 第几个冲刺；其余列与任务表相同

【批注】这张表才是「这个 sprint 做哪些」。T01 已完成。T02、T20 进行中。T03–T07 还没开始，因为今天只交计划。

Say: This table is the sprint list — what we do now. T01 is done. T03 to T07 are planned, not built. Payment and letters are not on this table.

### Part 7: Prepare For Standups

【题目】第7部分：准备每日站会

Your group must be ready to provide individual standup updates.

【题目】每个人都要能自己说进度，不能一个人代讲。

Each student should prepare:

【题目】每个学生准备：

- What I completed.

【题目】我做完了什么。

- What I will do next.

【题目】下一步做什么。

- What is blocking me.

【题目】我被什么卡住。

- What evidence supports my update.

【题目】用什么证据证明我说的。

- Whether I need second-owner support.

【题目】要不要第二负责人帮忙。

- Whether any handover is required.

【题目】要不要交接。

| Student | Completed Work | Evidence | Next Action | Blocker | Support Needed | Handover Required |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hao Zheng | Part 1 摘要；Part 6 Sprint Backlog；Part 8；T01 权限规则 | 本文件 Part 1、Part 6、Part 8 | 收口 T02 路径文字；会后补 T03 字段 | 无（计划增量） | 请 Geping Chen 复核 Part 8 | 不需要 |
| Geping Chen | Part 3 Product Backlog（29条）；复核 Part 1/5/8 | 本文件 Part 3 表 | 上传 Backlog；写 T07 通知规则 | 无 | Guanyan He 作为 Part 3 二责 | 不需要 |
| Minghao Qin | Part 2 交付物清单；Part 4 任务拆分；复核 Part 6 | 本文件 Part 2、Part 4 | 28 Sep 做排班 mock worker（T06） | 无（16 Sep 不写代码） | Guanyan He 作为 Part 4 二责 | 不需要 |
| Guanyan He | Part 1 异常与外部系统；Part 5 依赖映射；Part 7 格式 | 本文件 Part 1 第6–7问、Part 5、Part 7 | T04 拒绝路径；T19 测试计划 | 无（PB 编号已锁定） | Geping Chen 复核 Part 5 | 测试项交 28 Sep 实现 sprint |

【表头】Student = 谁；Completed Work = 做完了什么；Evidence = 证据

【表头】Next Action = 下一步；Blocker = 卡住什么；Support Needed = 要不要帮忙；Handover Required = 要不要交接

【批注】每个人自己讲。证据是这份作业里的表或 GitHub，不要报电脑文件夹路径。

Say: Each person speaks for themselves. Evidence is a table in this document or GitHub.

### Part 8: Prepare For Sprint Reviews

【题目】第8部分：准备冲刺评审

At each sprint review, the group must demonstrate the current integrated increment.

【题目】每次评审要演示「已经拼在一起的当前增量」，不是各人互不相干的草稿。

You should be ready to show:

【题目】要能当场出示：

- Completed tasks.

【题目】已完成的任务。

- Unfinished tasks.

【题目】未完成的任务。

- Key decisions.

【题目】关键决策。

- Evidence of integration.

【题目】集成证据（编号、范围能对上）。

- Testing or validation evidence.

【题目】测试或校验证据。

- Feedback received.

【题目】已经收到的反馈。

- Backlog updates.

【题目】待办清单改了什么。

16 Sep 的当前增量是本文件 Part 1–8。演示顺序：Hao Zheng（案例与 Goal）、Geping Chen（规则与 Backlog）、Minghao Qin（交付物与 Sprint 任务）、Guanyan He（异常与校验计划）。

【批注】今天的增量是这份计划，不是已经跑起来的软件。四人都要讲自己的部分。

Say: Today the integrated increment is this plan, Parts 1 to 8. No diagrams, no code yet. Each member presents their own work.

1. 已完成任务

【批注】只有有证据的才报完成。T01 完成。T20 还在进行。

Say: Completed: the plan tables for Parts 1 to 6, and T01. T20 is still in progress. We do not mark Done without evidence.

| ID | Item | First Owner | Second Owner | Evidence | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part 1 | 案例摘要与8问 | Hao Zheng | Geping Chen | 本文件 Part 1 | Done |
| Part 2 | 交付物清单 | Minghao Qin | Hao Zheng | 本文件 Part 2 | Done |
| Part 3 | Product Backlog PB-01–PB-29 | Geping Chen | Guanyan He | 本文件 Part 3 | Done (plan) |
| Part 4 | 任务拆分 T01–T20 | Minghao Qin | Guanyan He | 本文件 Part 4 | Done (draft) |
| Part 5 | 依赖映射 | Guanyan He | Geping Chen | 本文件 Part 5 | Done (plan) |
| Part 6 | Sprint 1 Backlog | Hao Zheng | Minghao Qin | 本文件 Part 6 | Done |
| T01 | 秘书/医生权限边界 | Hao Zheng | Geping Chen | Part 1 规则 + Part 6 T01 | Done |
| T20 | 上传计划并准备 Review | Hao Zheng | Geping Chen | GitHub；本文件 | In progress |

2. 未完成任务

【批注】未完成要讲原因。T03 到 T07 今天只写计划，不实现。治疗以后的不在本期目标里。

Say: Unfinished work is reported with a reason. T03 to T07 are planned, not built. Treatment and payment are outside this sprint goal.

| ID | 项 | 原因 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| T03–T07 | 医生四态、拒绝路径、约号、排班 mock、通知 | 16 Sep 只交计划 | 会后补规则文字；28 Sep 再实现 |
| T08–T16 | 治疗、支付、信件、咨询、审计实现 | 不在 Sprint 1 Goal | 留在 Product Backlog |
| PB-12 / PB-13 / PB-16 | BPMN、Forms、i* | 16 Sep 明确不出图 | 28 Sep |
| T19 | 可运行验收测试 | 还没有可运行流程 | 本 Part 8 只交测试计划 |

3. 关键决策

【批注】决策都来自案例。秘书不能接受转诊。案例没写死的不编。

Say: Key rule: secretaries check papers; only a doctor can accept. We do not invent urgency rules.

| ID | 决策 | 案例依据 | 对本期的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 临床、行政、财务分开，系统做门禁 | 案例要求三者区分 | 秘书不能接受转诊 |
| D02 | Sprint 1 只做到第一次门诊预约 | 只有医生接受后才能约新患 | 本期任务 T01–T07、T20 |
| D03 | 外部服务可 mock，但失败规则必须保留 | 不可用时 pending、通知、不重复建号 | 无号路径不省略 |
| D04 | 案例没写死的不编政策 | 紧急咨询规则尚未商定 | PB-10 这个 sprint 不做，仍留在总清单 |
| D05 | 每卡双负责人；Done 必须有可看证据 | Workshop 双负责人 | T01 Done；T03 Not started |
| D06 | 无回执支付不自动再扣 | 标调查而非再发扣款 | 写入后期测试，16 Sep 不演示软件 |

4. 集成证据

【批注】今天的集成 = 同一套编号、同一条第一刀、同一个仓库。不是 Camunda 已经跑通。

Say: Integration today means one ID scheme, one sprint slice, and one GitHub. It does not mean a running process yet.

| 集成点 | 如何对齐 | 给老师看的证据 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | PB-01↔T01/T02；PB-02↔T03/T04；PB-03↔T05/T06；PB-04↔T07；PB-15↔T20 | Part 3、Part 4、Part 6 同一套 ID |
| 范围 | Sprint Goal = 转诊到第一次预约 | Part 1 摘要与 Part 6 Goal |
| 权限 | 秘书核材料；只有医生能接受 | Part 1 规则与 Part 6 T01 |
| 异常 | 拒绝不约号；无号 pending | Part 1 第6问与 Part 6 T04/T06 |
| 仓库 | 四人加入；Part 3 与 Part 6 已上传 | GitHub 项目页 |

5. 测试或校验证据

【批注】对照案例查过权限。可执行测试还没有。

Say: We checked the case rules on paper. Executable tests come on 28 September.

6. 已收到的反馈

【批注】F01 到 F05 是组内决定。F06 等老师。

Say: Feedback so far is from the group. Tutor feedback will be recorded live.

老师现场评语尚未收到，不编造。

【批注】F06 留给现场。老师说了再记，不要提前编。

Say: We have group decisions already. Tutor comments are not invented. We will write them down in the session.

| ID | Source | Issue | Decision | Owner | Outcome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Group | 不要只做主路径 | Adopted | Hao Zheng / Guanyan He | T04, T09, T11, T12 留在 Backlog |
| F02 | Group | 外部系统来不及真接 | Adopted; mock | Minghao Qin | Sprint 1 排班 mock |
| F03 | Group | 依赖写得太粗 | Adopted | Guanyan He | Part 5 收到 Task ID |
| F04 | Group | Done 必须有可看证据 | Adopted | Hao Zheng | 无证据不算解除依赖 |
| F05 | Case | 紧急咨询规则未定 | Ask tutor | Geping Chen | PB-10 这个 sprint 不做，仍留在总清单 |
| F06 | Tutor | 尚未收到 | Review 当场记 | Hao Zheng | — |

16 Sep 不声称已经跑过系统。未执行的实际结果写 Not executed。

【批注】不要填假的测试结果。文档对过案例可以讲 Pass (document)。没跑的写 Not executed。

Say: We do not claim the system has been run. Document checks can be Pass. Actual software tests are Not executed.

| 规则 | 预期 | 当前检查 | 实际（16 Sep） |
| --- | --- | --- | --- |
| 秘书不能接受转诊 | 秘书角色不能接受/拒绝 | T01 与案例一致 | Pass (document) |
| 原因与操作人必填 | 缺一则不能提交 | T03 验收条件已约定 | Not executed |
| 未接受不能约新患 | 拒绝路径不进预约 | T04/T05 门禁已约定 | Not executed |
| 无号不能约到窗外 | pending 并通知路径组 | T06 mock 规则已约定 | Not executed |
| 两周内须电话并记结果 | 14天内有电话尝试记录 | T07 规则已约定 | Not executed |

7. Backlog 更新

【批注】条目不删。治疗和支付只是暂时不拿进这个 sprint。老师若要求加宽，再改 Goal。

Say: We do not delete items. We only move them between the full list and this sprint. If the tutor wants a wider goal, we change the goal, we do not expand in secret.

| 变化 | 原因 | 现在放哪 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 只拉第一次预约切片 | Goal 不能贪 | Part 6：T01–T07、T20 |
| 治疗、支付这个 sprint 不做，仍留在总清单 | 案例顺序在第一次门诊之后 | Product Backlog |
| 信件与咨询后置 | 案例有，但不是第一刀 | PB-09, PB-10 (P1) |
| 拒绝、无号、不确定支付仍可见 | F01 与案例明文 | T04, T06, T11, T12 |
| 若老师要求更宽再改 Goal | F06 | 再拉任务并改 Sprint Goal |